## Sheet1
序号 |  | 功能点 | 负责人 | 开发状态 | 测试状态 | 开发完成时间 | 测试完成时间
1 | 创建 | 表单校验 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 2021-09-20 | 9月25 | 10月8日上线
2 |  | GPU | 甘望 | 已完成 | 未测试 | ——
3 |  | 自定义网络 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月16
4 |  | 通外网 | 甘望 | 已完成 | 未测试 | ——
5 |  | castool | 甘望 | 已完成 | 华三测试 | ——
6 |  | 链路定时 | 甘望 | 已完成 | 未测试 | ——
7 |  | 节点删除 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月17
8 |  | 节点复制 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月17
9 |  | 链路删除 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月17
10 |  | vsr |  | 未完成 | 未测试 | 9月22
11 | 运行 | 暂停试验 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月23 | 9月30
12 |  | 重启试验 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月23
13 |  | 链路质量 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月24
14 |  | 节点参数调整 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月25
虚拟机密码自定义
15 |  | 试验笔记 | 艳芳 | 未完成 | 未测试 | ——
16 |  | 虚拟机密码自定义 |  | 未完成
17 | 编辑试验 | 编辑节点和链路 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月27
18 |  | 编辑详情 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月27
19 | 镜像功能 | 转为公有申请 | 甘望 | 未完成 | 未测试 | 9月28
20 | 运营后台 | UI | 艳芳 | 未完成 | 未测试 | 2021-09-23 | 9月25
21 |  | 功能添加 | 艳芳 | 未完成 | 未测试
报错日志

## &测试&上线计划
版本号 | 更新内容 | 第一轮测试 | 第二轮测试 | 回归测试 | 上线时间
V2.0 | 1.全新门户以及平台框架 2.支持图形化创建&运行试验 3.支持vm申请GPU资源 4.支持vm通外网 5.支持加载castool版本 6.支持定时启动链路 7.支持暂停试验 8.支持重新启动试验 9.支持动态调整链路质量 10.试验详情增加网络和资源类型字段 11.支持申请vsr节点 12.支持试验笔记 13.编辑试验支持编辑详情 14.公开试验逻辑调整更新 15.增加团队功能，支持团队试验 16.增加工单功能， 17.支持私有镜像转公有申请 18.增加试验记录功能 19.后台UI交互优化 20.后台增加审核镜像申请功能 21.创建试验细节优化和其他细节优化 22.支持外部设备拓普展示 23.支持虚拟机自定义密码 24.后台增加硬件设施管理 | 2021-09-26 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-10-08
V2.1 | 1.支持申请AP创建试验 2.支持通过模板上传试验 | 10月14 | 10月18 | 2021-10-21 | 2021-10-22